## 1. PROGRAMA
[14 empty] | Fecha de Emisión: |  |  | 2024-DIC-10
[14 empty] | REV.UPDI |  |  | 2024-DIC-10
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [13 empty] | Versión: |  |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un producto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, ISO 9001 Cláusulas 8.2, 8.5 y 8.6
RESPONSABILIDADES: Javier Gonzaga, Richard Gualotuña, Francisco Terán
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software), JIRA, TRELLO.
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | DICIEMBRE (2024) | [7 empty] | ENERO (2025) |  |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | Semana 6
|  |  | 2 | 4 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 1 | 6 | 13 | 20
1 | Reunion de Aperuta | 1 |  |  |  | x | [9 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Francisco Terán
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  |  |  |  | x | [8 empty] | Identificación y documentación de requisitos de prueba. Revisión de los requisitos. Creación y ejecución de casos de prueba. Monitoreo y control del proceso de pruebas. Evaluación y verificación de resultados. Feedback |  | Javier Gonzaga
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [10 empty] | x |  |  | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados Revision de la agenda de la auditoria. Feedback |  | Richard Gualotuña
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [11 empty] | x |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Feedback Conclusiones y Recomendaciones |  | Francisco Terán
5 | Junta de Cierre | 5 | [12 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Javier Gonzaga
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-11
Auditor: | Javier Gonzaga
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-12-12 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identificación de requisitos clave: es una tarea fundamental en la gestión de los requisitos, ya que la claridad, la precisión y la relevancia de los mismos pueden afectar la manera en que se desarrollan y verifican los productos o servicios. Es importante documentar los requisitos de una forma comprensible para todas las partes interesadas, garantizando que sean interpretados correctamente durante el proceso de desarrollo y aceptación. | Javier Gonzaga | Javier Gonzaga | 8.2
| 2024-12-13 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Producción y provisión del servicio Definición de controles en los procesos: es una tarea esencial en la provisión de productos y servicios, ya que la planificación, la granularidad y la ejecución de los controles pueden influir directamente en la calidad final. Es importante implementar actividades de monitoreo y verificación que resulten naturales y efectivas para los equipos encargados de la ejecución, garantizando así la conformidad con los requisitos establecidos. | Francisco Terán | Javier Gonzaga | 8.5
| 2024-12-14 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Liberación de productos y servicios Verificación de la conformidad: es una etapa crítica en el proceso de liberación, ya que los criterios de aceptación, los registros de conformidad y las evidencias de cumplimiento deben estar estructurados de forma clara y trazable. Es esencial que la liberación del producto o servicio sea aprobada únicamente cuando los resultados de las pruebas sean satisfactorios y comprensibles para los responsables de la decisión final. | Richard Gualotuña | Javier Gonzaga | 8.6